TRANSFORMAZ

Agenda de Decisión Pre-Taylor Group

Reunión Fermín + Agustín

Deadline: 27 de marzo de 2026 (presentación a Taylor Group)

Documento generado por /plan-ceo-review

CONTEXTO Taylor Group ($85M revenue, 321 personas, 40+ países) dio verbal go. Presentamos en 4 días. Tenemos la mejor propuesta del mercado pero cero infraestructura operativa detrás. Esta reunión define las decisiones que no pueden esperar.

## 1. ENTIDAD LEGAL

PRIORIDAD: BLOQUEANTE — sin esto no hay contrato

### Preguntas para definir

- ¿TransformAZ tiene entidad registrada? (LLC, SAS, autónomo, sociedad)

- ¿En qué jurisdicción? España (donde vive Fermín), USA (Delaware), Argentina, otra

- ¿Quién firma el MSA con Taylor Group?

- ¿Hay cuenta bancaria que pueda recibir USD?

### Por qué importa

- Taylor Group es una empresa de $85M con equipo legal propio. Van a pedir que el contrato sea con una entidad, no con una persona física.

- Sin entidad = sin liability cap. Si algo sale mal, la responsabilidad es personal e ilimitada.

- La jurisdicción del contrato determina la ley aplicable en caso de disputas.

RECOMENDACIÓN: Registrar entidad antes de firmar (o usar la de Fermín como autónomo en España como puente temporal). Una LLC en Delaware cuesta ~$300 y se abre en 24-48hs online. Es la opción más rápida y aceptada internacionalmente. Si ya existe entidad de Fermín en España, puede servir como puente mientras se formaliza una estructura definitiva. Lo clave: que Taylor firme con una entidad, no con personas.

## 2. ABOGADO Y CONTRATOS

PRIORIDAD: CRITICAL PATH — lead time de 1-2 semanas

### Preguntas para definir

- ¿Fermín tiene abogado de confianza? (comercial/mercantil, no necesariamente tech)

- ¿Taylor va a mandar su propio contrato o aceptan el nuestro?

- ¿Presupuesto para abogado? Estimación: $500-$2,000 USD por MSA+SOW+NDA

### Documentos necesarios

| DOCUMENTO | PROPÓSITO | DEADLINE |
| --- | --- | --- |
| MSA | Relación general: liability cap, IP, confidencialidad, no-solicitation, terminación | Antes de presentar |
| SOW — INTAKE | Específico de INTAKE: 6 deliverables, timeline, pagos, criterios de aceptación, límite de revisiones | Con el MSA |
| NDA | Mutual. Protege datos de Taylor y metodología de TransformAZ | Antes de kickoff |

### Cláusulas críticas que no pueden faltar

- Liability cap: Limitar responsabilidad a 1x los fees pagados. Sin esto, un engagement de $42K genera exposición ilimitada

- IP ownership: TransformAZ retiene la metodología (Digital Backbone). Taylor se queda con los deliverables específicos. Clave para reusar con futuros clientes

- Non-solicitation: 12 meses. Protege contra que Taylor contrate directamente a Fermín o Agustín

- Scope protection: Cambios requieren change order escrito con pricing. Es la defensa principal contra scope creep (riesgo #1 del proyecto)

- Payment terms: Net 15. Trabajo se pausa si pago >30 días de atraso

- Revision cap: 2 rondas de revisiones por deliverable incluidas. Adicionales se facturan aparte

RECOMENDACIÓN: Contratar abogado esta semana. No esperar a que Taylor mande su contrato. Si Taylor manda su propio contrato primero, negociamos desde su terreno. Si mandamos nosotros el MSA, establecemos los términos base. La inversión de $1-2K en abogado es el mejor ROI pre-engagement: protege contra $42K+ de exposición.

## 3. PRICING — ¿Estamos cómodos?

PRIORIDAD: Definir antes de la presentación

### Realidad financiera

| ESCENARIO | REVENUE | COSTOS | MARGEN CASH | RATE EFECTIVO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INTAKE only | $18,000 | ~$2,000 | $16,000 (89%) | $106/hr |
| INTAKE + DISCOVERY | $42,000 | ~$6,000 | $36,000 (86%) | $124/hr |

⚠️ Nota importante: Si contamos el costo de oportunidad del tiempo de ambos (~$125/hr blended), INTAKE es -18% y INTAKE+DISCOVERY es breakeven. Esto es aceptable para cliente #1 (track record, caso de estudio, validar metodología). No es sostenible para cliente #2.

### Pregunta para Fermín

- ¿Aceptamos estos márgenes como inversión en el primer cliente?

- ¿O queremos renegociar antes de firmar? Para ser rentables, INTAKE debería ser $24-28K y INTAKE+DISCOVERY $55-65K

- Travel budget: Fermín Madrid→Toronto ~$1,200. Agus Sydney→Toronto ~$3,500. ¿Viajamos los dos a Toronto en DISCOVERY o solo Fermín?

RECOMENDACIÓN: Mantener pricing actual ($18K / $42K) para cliente #1. Ajustar +35% para cliente #2. Taylor ya vio estos números en la propuesta. Cambiar ahora genera fricción y desconfianza. El valor real de este engagement no es el margen — es el caso de estudio, la validación de la metodología, y la referencia de una empresa de $85M. Eso vale mucho más que $3K de margen perdido.

## 4. ROLES Y DIVISIÓN DE TRABAJO

PRIORIDAD: Confirmar antes de la presentación

### Modelo propuesto

| ROL | QUIÉN | RESPONSABILIDADES | TIMEZONE |
| --- | --- | --- | --- |
| Lead Consultant | Fermín | Cliente, entrevistas stakeholders, estrategia, ventas, workshop ejecutivo | Madrid (CEST) — 6hrs overlap Toronto |
| Operations & Impl. | Agustín | Tech audit, process mapping, data analysis, producción de deliverables, automatizaciones | Sydney (AEST) — 2hrs overlap Toronto |

### Modelo de comunicación

- Fermín ↔ Agustín: Daily sync 9am Madrid / 5pm Sydney (3 hrs de overlap)

- Fermín ↔ Taylor: Calls en tarde Madrid = mañana Toronto (6 hrs overlap)

- Agustín ↔ Taylor: Limitado (2hrs overlap). Comunicación async vía ClickUp

- Workflow: Async-first. ClickUp updates + Loom recordings reemplazan standups en vivo

### Preguntas para Fermín

- ¿Estás de acuerdo con ser el single point of contact con Taylor?

- ¿Funciona el daily sync a las 9am Madrid?

- ¿Hay capacidad para dedicar ~30 hrs/semana al delivery + 10-15 hrs/semana a biz dev en paralelo?

RECOMENDACIÓN: Fermín lidera la relación con Taylor. Agustín ejecuta async. Es la única configuración que funciona por timezone. Fermín tiene 6 horas de overlap con Toronto, Agustín solo 2. Forzar que Agustín atienda calls con Taylor significaría horarios de 9-11pm Sydney — insostenible por 4 meses.

## 5. COBRO, IMPUESTOS Y REPARTO

PRIORIDAD: Resolver antes de facturar (semana 1 del engagement)

### Preguntas para definir

- ¿Cómo recibimos USD? Cuenta bancaria en USD, Wise, Payoneer, cuenta en España

- ¿Cómo se reparten los ingresos? 50/50, proporcional a horas, fee fijo para uno y variable para el otro

- Impuestos cross-border: Fermín (España) facturando a Taylor (Canadá/US). ¿Hay retención? ¿Doble imposición?

- ¿Consultar con contador esta semana? Costo: ~$300-$500 por la consulta. Evita sorpresas de $3-5K después

### Por qué no puede esperar

- El primer pago ($9K o $12.6K) llega en el kickoff. Necesitamos saber a qué cuenta, con qué entidad, y qué impuestos aplican ANTES de emitir la factura.

- Si la estructura fiscal es ineficiente, puede comerse entre 15-30% del revenue en retenciones evitables.

RECOMENDACIÓN: Consultar con contador esta semana. Definir estructura de cobro antes del kickoff. Es una inversión de $300-500 que puede ahorrar miles en retenciones. Wise Business es la opción más rápida para recibir USD desde Canadá con comisiones bajas (~0.5%). Se abre en 24-48hs.

## 6. PRESENTACIÓN A TAYLOR (27 Mar)

PRIORIDAD: Alinear formato, roles y objetivo

### Preguntas para definir

- ¿Qué formato? Recomendación: screenshare del Interactive Pitch + live demo de Tay (chatbot)

- ¿Quién presenta qué?

  - Fermín: lidera la narrativa, presenta el problema ($1.6-2.85M de fricción), la solución (Digital Backbone), los próximos pasos

  - Agustín: en la call para preguntas técnicas (ClickUp, automations, tech audit)

- ¿Qué queremos que salga de la reunión?

  - Objetivo mínimo: verbal “go” + timeline para firmar contrato

  - Objetivo ideal: “Mandénnos el contrato”

- ¿Llevamos pricing visible o lo dejamos para después?

- ¿Pedimos algo a Taylor antes de la call? (NDA firmado, lista de stakeholders, acceso a ClickUp)

### Estructura sugerida de la presentación (45-60 min)

| TIEMPO | BLOQUE | CONTENIDO | QUIÉN |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 min | Apertura | Agradecer, contexto, agenda de la reunión | Fermín |
| 10 min | El problema | $1.6-2.85M en fricción operativa. Datos de las entrevistas iniciales. Costo de no hacer nada | Fermín |
| 15 min | Digital Backbone | Create-Build-Execute. Visualización SVG. Cómo conecta lo que ya tienen (ClickUp, M365, Gemini) | Fermín + Agus |
| 5 min | Demo Tay | Live demo del chatbot. Muestra capacidad técnica y personalización | Agus |
| 10 min | Próximos pasos | INTAKE vs INTAKE+DISCOVERY. Timeline. Pricing. Qué necesitamos de Taylor | Fermín |
| 10 min | Q&A | Preguntas abiertas. Escuchar preocupaciones. Confirmar next steps | Ambos |

RECOMENDACIÓN: Mostrar pricing en la presentación. No esconderlo. Taylor ya vio los números en la propuesta escrita (si la recibieron). Esconder el pricing genera desconfianza. Mostrarlo con confianza, enmarcado en el ROI ($18K = 1% del problema de $1.6M), es la mejor postura. La transparencia cierra deals más rápido que la ambigüedad.

## 7. HERRAMIENTAS — Decisión rápida

PRIORIDAD: Baja. 30 minutos de setup cada una

| HERRAMIENTA | RECOMENDACIÓN | POR QUÉ | COSTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Management | ClickUp | Practicamos lo que predicamos. Nos da expertise profunda para el audit de Taylor | Free tier |
| Time Tracking | Toggl | Simple, gratis, reportes claros. Necesario para calcular márgenes reales | Free tier |
| Docs / Storage | Google Drive | Ya lo usamos. Compartir deliverables con Taylor vía links controlados | Free |
| Facturación | Wise Business | Recibe USD con comisiones bajas (~0.5%). Emite facturas. Abre en 48hrs | ~$30/año |

## RESUMEN: LAS 3 QUE NO PUEDEN QUEDAR SIN DEFINIR

| # | DECISIÓN | POR QUÉ ES BLOQUEANTE | DEADLINE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Quién firma y con qué entidad | Sin entidad no hay contrato, sin contrato no hay engagement | Hoy |
| 2 | División de roles confirmada | Sin roles claros no hay plan de delivery. Taylor pregunta “quién hace qué” | Hoy |
| 3 | Objetivo de la presentación del 27 | Sin objetivo claro vamos a improvisar. Con objetivo, cada minuto trabaja a favor | Hoy |

Documento generado por TransformAZ CEO Review — 23 de marzo de 2026